## Análisis de Riesgos BusTrack
Fase | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Solución
Diseño | Interfaz poco intuitiva que desmotive su uso. | Alta | Alta | Realizar prototipos y pruebas de usabilidad con usuarios reales.
| Falta de claridad en los requisitos del usuario final. | Media | Alta | Reunir retroalimentación inicial de usuarios potenciales y ajustar requisitos.
| Representación incorrecta de rutas en el mapa. | Media | Alta | Validar los datos de las rutas con expertos o autoridades de transporte antes de implementarlos.
Implementación | Problemas con la integración de APIs como Google Maps o Firebase. | Alta | Alta | Probar las integraciones en un entorno controlado antes del despliegue completo.
| Latencia en la actualización de datos GPS. | Media | Alta | Optimizar las solicitudes de datos y usar servidores regionales.
| Errores en la lógica del backend que interrumpen el servicio. | Media | Alta | Implementar un sistema de monitoreo y alertas para detectar fallos en tiempo real.
Desarrollo | Sobrecarga de recursos en la app móvil (CPU, batería). | Media | Alta | Optimizar el uso de recursos durante la programación, como reducir la frecuencia de actualizaciones.
| Fallos en la sincronización de datos entre backend y frontend. | Media | Alta | Realizar pruebas de integración antes de avanzar con nuevas funcionalidades.
| Dificultad para implementar funciones avanzadas como notificaciones. | Alta | Media | Dividir las funcionalidades en tareas pequeñas y asegurar que las dependencias funcionen primero.
Pruebas | Datos GPS inexactos en áreas con señal débil o interferencias. | Alta | Alta | Usar algoritmos de interpolación para manejar datos inconsistentes y realizar pruebas en diferentes entornos.
| Errores en los filtros de rutas, líneas y precios. | Media | Media | Probar la funcionalidad con casos de uso variados y realizar ajustes según resultados.
| Baja aceptación de la app en las pruebas con usuarios. | Media | Alta | Recoger retroalimentación directa durante las pruebas y realizar ajustes rápidos basados en comentarios.
Mantenimiento | Fallas recurrentes por actualizaciones no probadas. | Media | Alta | Realizar pruebas exhaustivas antes de cada despliegue y tener una versión anterior como respaldo.
| Dificultad para gestionar el rendimiento en el crecimiento de usuarios. | Alta | Alta | Escalar la infraestructura del backend progresivamente según la carga.
| Errores en la base de datos por falta de validaciones. | Media | Alta | Implementar validaciones estrictas para evitar datos corruptos o inconsistentes.
Análisis | Dificultad para identificar patrones en los datos recolectados. | Media | Media | Usar herramientas de análisis de datos para visualizar tendencias y causas de errores.
| Tiempos de respuesta elevados en ciertas condiciones. | Media | Alta | Analizar los puntos de latencia y optimizar las consultas o procesos que causan retrasos.
| Retroalimentación insuficiente por parte de los usuarios. | Media | Media | Implementar encuestas o herramientas de recolección de comentarios dentro de la aplicación.