## Diagrama de Gantt
| Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Tarea 1
Tarea 2
Tarea 3
Tarea 4
Tarea 5
Tarea 6
Tarea 7
Tarea 8
Tarea 9
Tarea 10
Tarea 11
|  |  | Fases: | [5 empty] | Fechas Inicio | Fecha Final | Dias totales:
|  |  |  | Investigación y aprendizaje de herramientas |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2025-01-31 | 61
|  |  |  | Diseño inicial de la interfaz (Mockups) |  |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-15 | 14
|  |  |  | Configuración del entorno de desarrollo |  |  |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-28 | 12
|  |  |  | Desarrollo del Backend inicial |  |  |  |  | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 60
|  |  |  | Desarrollo del Frontend Basico |  |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-06-15 | 45
|  |  |  | Integración de GPS y APIs de mapas |  |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 29
|  |  |  | Pruebas iniciales y correción de errores |  |  |  |  | 2025-07-16 | 2025-08-15 | 30
|  |  |  | Desarrollo de funciones avanzadas (notificaciones, filtros) |  |  |  |  | 2025-08-16 | 2025-09-30 | 45
|  |  |  | Pruebas finales y optimización |  |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 45
|  |  |  | Publicación en tiendas de aplicaciones |  |  |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-30 | 14
|  |  |  | Mantenimiento y mejoras continuas |  |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 30